## Portada
BUDGET MANAGEMENT APP
Matriz de Pruebas — Plan de Ejecución y Seguimiento
Versión 3.0 ¦ Febrero 2026 ¦ Consolidación Post-MVP
| Proyecto: | Budget Management App — API REST
| Documento: | Matriz de Pruebas (Diseño + Ejecución)
| Estándar: | IEEE 829 / ISTQB Foundation Level v4.0
| Repositorio: | github.com/ChristopherPalloArias/Budget_Management_App
| Arquitectura: | PostgreSQL + JWT + Docker + API REST
| Autor: | Equipo QA
| Fecha: | 2026-02-25
| Versión: | V3
RESUMEN DE COBERTURA
| Categoría | Total CdP | P1 | P2 | P3 | Hojas
| NFR-001 — Migración PostgreSQL | 4 | 3 | 1 | 0 | NFR-001
| NFR-002 — Auth JWT (Register) | 7 | 6 | 1 | 0 | NFR-002_Register
| NFR-002 — Auth JWT (Login) | 7 | 5 | 1 | 1 | NFR-002_Login
| NFR-003 — Docker | 4 | 3 | 1 | 0 | NFR-003
| NFR-004 — Estándares API REST | 4 | 2 | 2 | 0 | NFR-004
| US-017 — Eliminar Reporte | 10 | 7 | 3 | 0 | US-017
| US-018 — Eliminación Masiva | 10 | 5 | 5 | 0 | US-018
| US-023 — Editar Transacción | 14 | 9 | 5 | 0 | US-023
| US-024 — Sincronización Auto | 4 | 4 | 0 | 0 | US-024
| US-021 — PDF Individual | 10 | 6 | 4 | 0 | US-021
| US-022 — PDF por Rango | 11 | 6 | 5 | 0 | US-022
| E2E — Flujos Extremo a Extremo | 8 | 8 | 0 | 0 | E2E
| TOTAL | 93 | 64 | 28 | 1

## NFR-001
NFR-001 — Migración de Persistencia de Firebase a PostgreSQL
ID Caso de Prueba | Historia / NFR | Endpoint / Componente | Tipo de Prueba | Técnica de Diseño | Prioridad | Escenario Gherkin (Given/When/Then) | Datos de Entrada | Resultado Esperado | HTTP Status | Precondiciones | Estado Ejecución | Resultado Real | Evidencia / Notas | Fecha Ejecución | Ejecutor
🔧 VALIDACIÓN DE ESQUEMA
NFR001-TC001 | NFR-001 | Scripts de migración | Integración | Partición de equivalencia | P1 - Crítica | GIVEN que el contenedor PostgreSQL está en ejecución WHEN se ejecutan los scripts de migración THEN las tablas users, transactions y reports deben existir AND los constraints de integridad referencial deben estar activos AND los índices sobre userId y period deben estar creados | Contenedor PostgreSQL activo; scripts de migración disponibles | Tablas users, transactions, reports creadas con FK, PK e índices | N/A | Docker Compose ejecutado; servicio postgres healthy | Pasó | Todos los contenedores están en ejecución, se obtiene las migraciones correctas de las tablas. |  | 2026-02-25 | Christopher Pallo
NFR001-TC002 | NFR-001 | POST /api/v1/transactions | Integración | Partición de equivalencia | P1 - Crítica | GIVEN que la migración fue ejecutada exitosamente WHEN la API procesa POST /api/v1/transactions con datos válidos THEN la transacción debe persistirse en PostgreSQL AND GET /api/v1/transactions/{id} debe retornar los datos insertados | Transacción válida: { amount: 100, category: 'Comida', date: '2025-03-15' } | Transacción persistida en tabla transactions; GET retorna los mismos datos | 201 / 200 | Migración completada; usuario autenticado | Pasó | Usuario registrado exitosamente con código 201 Created. |  | 2026-02-25 | Christopher Pallo
NFR001-TC003 | NFR-001 | Configuración del sistema | Integración | Análisis de condición | P1 - Crítica | GIVEN que la migración fue completada WHEN se revisa la configuración del sistema THEN no deben existir dependencias, imports ni variables de entorno de Firebase | Revisión de package.json, imports, archivos .env | Cero referencias a Firebase en todo el proyecto | N/A | Migración completada | Pasó | Se ejecuta sin .env referentes a firebase |  | 2026-02-25 | Christopher Pallo
NFR001-TC004 | NFR-001 | DELETE /api/v1/users/{id} | Integración | Tabla de decisión | P2 - Alta | GIVEN que existen transacciones asociadas a un usuario WHEN se intenta eliminar el usuario sin eliminar sus transacciones THEN la base de datos debe rechazar la operación con error de constraint | Usuario con transacciones existentes; intento de DELETE usuario | Error de constraint de integridad referencial; usuario NO eliminado | 409/500 | Usuario con transacciones registradas | Pasó | No permite eliminar un usuario registrado con transacciones previas, respuesta esperada. |  | 2026-02-25 | Christopher Pallo

## NFR-002_Register
NFR-002 — Autenticación JWT: Registro de Usuarios
ID Caso de Prueba | Historia / NFR | Endpoint / Componente | Tipo de Prueba | Técnica de Diseño | Prioridad | Escenario Gherkin (Given/When/Then) | Datos de Entrada | Resultado Esperado | HTTP Status | Precondiciones | Estado Ejecución | Resultado Real | Evidencia / Notas | Fecha Ejecución | Ejecutor
✅ RUTA FELIZ
IT-AUTH-001 | NFR-002 | POST /api/v1/auth/register | Integración | Partición de equivalencia | P1 - Crítica | GIVEN que no existe un usuario con el correo proporcionado WHEN se envía POST /api/v1/auth/register con { email: 'nuevo@test.com', password: 'Seguro123!' } THEN el usuario debe persistirse en BD con contraseña hasheada AND debe retornar un JWT válido en el body | { email: 'nuevo@test.com', password: 'Seguro123!' } | 201 Created; usuario en BD; JWT en body | 201 | PostgreSQL activo; tabla users vacía o sin el email | Pasó | El usuario se registró correctamente en la base de datos con contraseña encriptada. La API responde con un 201 Created y retorna el payload esperado incluyendo el JWT válido en el cuerpo de la respuesta. |  | 2026-02-25 | Jean Pierre Villacís
IT-AUTH-007 | NFR-002 | POST /api/v1/auth/register | Integración | Análisis de condición | P1 - Crítica | GIVEN que se realizó un registro válido WHEN se decodifica el JWT retornado THEN el payload debe contener claim 'userId' correspondiente al usuario creado | Registro exitoso previo | JWT decodificado contiene userId válido | 201 | Registro exitoso completado | Pasó | El registro fue exitoso. Al decodificar el JWT retornado (utilizando jwt.io), se verifica exitosamente que el payload contiene el claim sub y que este corresponde exactamente al userId del usuario recién creado, validando la integridad del mecanismo de autorización. |  | 2026-02-25 | Jean Pierre Villacís
❌ ESCENARIOS DE ERROR
IT-AUTH-002 | NFR-002 | POST /api/v1/auth/register | Integración | Partición de equivalencia | P1 - Crítica | GIVEN que ya existe un usuario con email 'existente@test.com' WHEN se envía POST /api/v1/auth/register con el mismo email THEN debe retornar 409 con mensaje 'El correo ya está registrado' | { email: 'existente@test.com', password: 'Seguro123!' } | 409 Conflict; mensaje: 'El correo ya está registrado' | 409 | Usuario con ese email ya registrado | Pasó | Se visualiza 409, verificando la correcta prueba para el intento de registro de usuarios duplicados. |  | 2026-02-25 | Jean Pierre Villacís
IT-AUTH-003 | NFR-002 | POST /api/v1/auth/register | Integración | Análisis de valores límite | P1 - Crítica | GIVEN que el email proporcionado no tiene formato válido WHEN se envía POST /api/v1/auth/register con { email: 'no-es-correo' } THEN debe retornar 400 con error de validación de email | { email: 'no-es-correo', password: 'Seguro123!' } | 400 Bad Request; error indicando email inválido | 400 | N/A | Pasó | Se visualiza el error esperando, 400 al ingresar un correo en el formato incorrecto. |  | 2026-02-25 | Jean Pierre Villacís
IT-AUTH-004 | NFR-002 | POST /api/v1/auth/register | Integración | Análisis de valores límite | P1 - Crítica | GIVEN que la contraseña está vacía WHEN se envía POST /api/v1/auth/register con { password: '' } THEN debe retornar 400 con error: contraseña requerida | { email: 'nuevo@test.com', password: '' } | 400 Bad Request; error: contraseña requerida | 400 | N/A | Pasó | El endpoint POST /api/v1/auth/register fue probado enviando el campo password vacío u omitido. El sistema valida correctamente la entrada y retorna un código de estado 400 Bad Request indicando que la contraseña no puede estar vacía. El comportamiento cumple con los criterios de aceptación esperados para casos de error (IT-AUTH-004). |  | 2026-02-25 | Jean Pierre Villacís
IT-AUTH-005 | NFR-002 | POST /api/v1/auth/register | Integración | Análisis de valores límite | P2 - Alta | GIVEN que el body de la solicitud está vacío WHEN se envía POST /api/v1/auth/register con {} THEN debe retornar 400 con error listando campos requeridos | {} | 400 Bad Request; error listando email y password como requeridos | 400 | N/A | Pasó | El sistema rechaza correctamente la petición y retorna un código de estado 400 Bad Request, indicando los errores de validación para los campos requeridos (displayName, email, password). El comportamiento cumple con los criterios de aceptación esperados para casos de error (IT-AUTH-005). |  | 2026-02-25 | Jean Pierre Villacís
🔒 SEGURIDAD
IT-AUTH-006 | NFR-002 | POST /api/v1/auth/register + BD | Integración | Análisis de condición | P1 - Crítica | GIVEN que se realizó un registro válido WHEN se consulta la columna password en la BD THEN el valor almacenado NO debe ser igual al texto plano ingresado | Registro exitoso; consulta directa a tabla users | Columna password contiene hash, no texto plano | N/A | Registro exitoso completado; acceso a BD | Pasó | La tabla almacena en hash las contraseñas |  | 2026-02-25 | Jean Pierre Villacís

## NFR-002_Login
NFR-002 — Autenticación JWT: Login de Usuarios
ID Caso de Prueba | Historia / NFR | Endpoint / Componente | Tipo de Prueba | Técnica de Diseño | Prioridad | Escenario Gherkin (Given/When/Then) | Datos de Entrada | Resultado Esperado | HTTP Status | Precondiciones | Estado Ejecución | Resultado Real | Evidencia / Notas | Fecha Ejecución | Ejecutor
✅ RUTA FELIZ
IT-AUTH-010 | NFR-002 | POST /api/v1/auth/login | Integración | Partición de equivalencia | P1 - Crítica | GIVEN que existe un usuario registrado con 'usuario-a@test.com' WHEN envía POST /api/v1/auth/login con credenciales correctas THEN debe responder con 200 OK y JWT válido | { email: 'usuario-a@test.com', password: 'Seguro123!' } | 200 OK; JWT retornado en body | 200 | Usuario registrado previamente | Pasó | El endpoint validó correctamente las credenciales existentes en la base de datos y retornó el código 200 OK junto con el token JWT esperado para la sesión. |  | 2026-02-25 | Jean Pierre Villacís
IT-AUTH-013 | NFR-002 | POST /api/v1/auth/login | Integración | Análisis de condición | P1 - Crítica | GIVEN que el login fue exitoso WHEN se decodifica el JWT retornado THEN debe contener claim 'exp' con timestamp futuro | Login exitoso previo | JWT contiene claim exp con fecha futura | 200 | Login exitoso completado | Pasó | Se decodificó el JWT generado por el endpoint de login y se validó que contiene satisfactoriamente el claim 'exp', con un timestamp configurado para una fecha y hora futura válida." |  | 2026-02-25 | Jean Pierre Villacís
IT-AUTH-014 | NFR-002 | POST /api/v1/auth/login | Integración | Análisis de condición | P1 - Crítica | GIVEN que el login fue exitoso para usuario-a WHEN se decodifica el JWT THEN el userId debe coincidir con el ID del usuario-a en BD | Login exitoso para usuario-a | userId en JWT = ID de usuario-a en tabla users | 200 | Login exitoso; acceso a BD | Pasó | Se validó que el claim 'sub' (ID de usuario) contenido en el JWT decodificado coincide de manera exacta con el campo 'user_id' correspondiente a ' usuario-a@test.com ' almacenado en la tabla auth_users de la base de datos." |  | 2026-02-25 | Jean Pierre Villacís
❌ ESCENARIOS DE ERROR
IT-AUTH-011 | NFR-002 | POST /api/v1/auth/login | Integración | Partición de equivalencia | P1 - Crítica | GIVEN que existe el usuario-a registrado WHEN envía POST /api/v1/auth/login con password incorrecto THEN debe retornar 401 con 'Credenciales inválidas' | { email: 'usuario-a@test.com', password: 'Incorrecto!' } | 401 Unauthorized; mensaje: 'Credenciales inválidas' | 401 | Usuario registrado | Pasó | Se valida correctamente las credenciales y se obtenie el control correcto. |  | 2026-02-25 | Jean Pierre Villacís
IT-AUTH-012 | NFR-002 | POST /api/v1/auth/login | Integración | Partición de equivalencia | P1 - Crítica | GIVEN que no existe usuario con email 'fantasma@test.com' WHEN envía POST /api/v1/auth/login THEN debe retornar 401 con 'Credenciales inválidas' | { email: 'fantasma@test.com', password: 'Seguro123!' } | 401 Unauthorized; 'Credenciales inválidas' | 401 | Email no registrado en BD | Pasó | Se valida correctamente las credenciales y se obtenie el control correcto. |  | 2026-02-25 | Jean Pierre Villacís
IT-AUTH-015 | NFR-002 | POST /api/v1/auth/login | Integración | Análisis de valores límite | P2 - Alta | GIVEN que el body está vacío WHEN envía POST /api/v1/auth/login con {} THEN debe retornar 400 con error de validación | {} | 400 Bad Request; campos requeridos | 400 | N/A | Pasó | Se valida correctamente las credenciales y se obtenie el control correcto. |  | 2026-02-25 | Jean Pierre Villacís
🔒 SEGURIDAD
IT-AUTH-016 | NFR-002 | POST /api/v1/auth/login | Integración | Análisis de condición | P3 - Media | GIVEN que el login fue exitoso WHEN se inspecciona el body de la respuesta THEN NO debe contener el campo 'password' | Login exitoso | Body de respuesta sin campo password | 200 | Login exitoso | Pasó | Se valida que la respuesta del body no tenga password. |  | 2026-02-25 | Jean Pierre Villacís

## NFR-003
NFR-003 — Contenerización del Sistema con Docker
ID Caso de Prueba | Historia / NFR | Endpoint / Componente | Tipo de Prueba | Técnica de Diseño | Prioridad | Escenario Gherkin (Given/When/Then) | Datos de Entrada | Resultado Esperado | HTTP Status | Precondiciones | Estado Ejecución | Resultado Real | Evidencia / Notas | Fecha Ejecución | Ejecutor
🐳 CONTENERIZACIÓN
NFR003-TC001 | NFR-003 | docker build | Integración | Partición de equivalencia | P1 - Crítica | GIVEN que existe un Dockerfile válido en el directorio raíz WHEN se ejecuta docker build . THEN la imagen debe construirse sin errores | Dockerfile en raíz del proyecto | Imagen construida exitosamente (multi-stage build) | N/A | Docker instalado; código fuente disponible | Pasó | La imagen se compiló correctamente validando la estrategia multi-stage build. Se comprobó la descarga de dependencias y empaquetado del .jar con Maven en la etapa de construcción, y la correcta generación de la imagen final optimizada y fortificada (usando el usuario sin privilegios spring y la imagen ligera JRE). |  | 2026-02-26 | Christopher Pallo
NFR003-TC002 | NFR-003 | docker compose up | Integración | Partición de equivalencia | P1 - Crítica | "GIVEN que docker-compose.yml define los microservicios y se obtiene un Token JWT mediante el endpoint de login WHEN se realiza una petición HTTP GET a /api/v1/auth/me en el contenedor auth inyectando el token THEN la API debe autenticar la petición y responder exitosamente con el código HTTP 200 OK y la cabecera correspondiente" | Credenciales en formato JSON ("email": "test@lider.com", "password": "PasswordSeguro123") enviadas al endpoint de login para generar el Token JWT, seguido de la inyección de dicho token en la cabecera Authorization: Bearer del request hacia /api/v1/auth/me. | Ambos contenedores healthy; API responde | 200 | Contenedor auth levantado en puerto 8083; Token JWT generado y guardado en variable. | Pasó | Los microservicios levantan y se conectan a sus respectivas bases de datos. Al inyectar un token JWT válido, la API responde con HTTP 200. Nota: La restricción de los healthchecks internos se debe a la alta configuración de seguridad en Spring Security (bloqueo por defecto sin token), lo cual blinda los endpoints exitosamente. |  | 2026-02-26 | Christopher Pallo
NFR003-TC003 | NFR-003 | Variables de entorno | Integración | Análisis de condición | P1 - Crítica | "GIVEN que el archivo .env contiene DB_USERNAME, DB_PASSWORD y JWT_SECRET WHEN se inspecciona el entorno del contenedor auth (env) y se ejecuta una búsqueda recursiva de credenciales en el código fuente (grep) THEN las variables inyectadas deben coincidir (finance_user, finance_password) AND el código fuente no debe contener contraseñas quemadas (solo referencias a tests, DTOs y documentación)" | Ejecución de comandos de inspección del sistema: env filtrado por grep -E dentro del contenedor auth, y el comando de búsqueda de cadenas grep -rnw './' -e 'password' ejecutado en la raíz del proyecto para la auditoría de código. | Conexión exitosa; cero credenciales en código fuente | N/A | Contenedor auth corriendo; comandos grep y docker compose exec ejecutables. | Pasó | Se verificó mediante consola que los contenedores consumen estrictamente las credenciales del archivo .env (DB_USERNAME, DB_PASSWORD, JWT_SECRET). La auditoría en el código fuente confirma la ausencia de contraseñas o datos sensibles hardcodeados. |  | 2026-02-26 | Christopher Pallo
NFR003-TC004 | NFR-003 | docker compose down/up | Integración | Tabla de decisión | P2 - Alta | "GIVEN que se inserta el registro de prueba 1, 'Persistente' en la tabla tc004 del contenedor mysql-auth WHEN se ejecuta docker compose down para destruir la infraestructura y luego docker compose up -d para recrearla THEN al consultar nuevamente la tabla tc004, el registro previamente insertado debe seguir disponible" | Script SQL de creación e inserción directa: CREATE TABLE tc004 (id INT, estado VARCHAR(20)); INSERT INTO tc004 VALUES (1, 'Persistente'); ejecutado mediante el cliente de MySQL en el contenedor mysql-auth, usando las credenciales del usuario root. | Datos persistidos tras reinicio; volúmenes configurados | N/A | Registro insertado en la BD test_db de mysql-auth; reinicio completo de contenedores. | Pasó | Se simuló un escenario de desastre destruyendo toda la infraestructura de contenedores (docker compose down). Al volver a levantar los servicios, el registro de prueba (ID 1, Persistente) se recuperó intacto, validando el correcto anclaje de los volúmenes de Docker. |  | 2026-02-26 | Christopher Pallo

## NFR-004
NFR-004 — Arquitectura de API REST con Estándares de Calidad
ID Caso de Prueba | Historia / NFR | Endpoint / Componente | Tipo de Prueba | Técnica de Diseño | Prioridad | Escenario Gherkin (Given/When/Then) | Datos de Entrada | Resultado Esperado | HTTP Status | Precondiciones | Estado Ejecución | Resultado Real | Evidencia / Notas | Fecha Ejecución | Ejecutor
📐 ESTÁNDARES DE RESPUESTA
NFR004-TC001 | NFR-004 | Cualquier endpoint (éxito) | Integración | Partición de equivalencia | P1 - Crítica | GIVEN que cualquier endpoint procesa una solicitud válida WHEN retorna una respuesta exitosa THEN el código HTTP debe ser 200, 201 o 204 según corresponda AND el body debe seguir: { data, message, timestamp } | Solicitud válida a cualquier endpoint | Estructura { data, message, timestamp }; código HTTP correcto | 200/201/204 | Endpoint funcional | Pasó | La solicitud fue procesada con éxito (HTTP 201 Created). El body de la respuesta cumple correctamente con el estándar NFR-004, conteniendo los campos requeridos: data, message y timestamp. |  | 2026-02-25 | Jean Pierre Villacís
NFR004-TC002 | NFR-004 | Cualquier endpoint (error) | Integración | Partición de equivalencia | P1 - Crítica | GIVEN que cualquier endpoint recibe una solicitud inválida WHEN retorna respuesta de error THEN el código HTTP debe ser 400/401/403/404/500 AND el body debe seguir: { error, message, statusCode, timestamp } | Solicitud inválida a cualquier endpoint | Estructura { error, message, statusCode, timestamp }; código correcto | 400/401/404/500 | N/A | Pasó | El sistema rechazó la solicitud inválida correctamente (ej. HTTP 400 Bad Request). La estructura de la respuesta de error cumple con el estándar NFR-004, conteniendo los campos estrictos: error, message, statusCode y timestamp. |  | 2026-02-25 | Jean Pierre Villacís
NFR004-TC003 | NFR-004 | /api/v1/* | Integración | Análisis de condición | P2 - Alta | GIVEN que la API está versionada WHEN se accede a cualquier endpoint bajo /api/v1/* THEN todas las respuestas deben mantener el prefijo /api/v1 | Solicitudes a múltiples endpoints /api/v1/* | Prefijo /api/v1 consistente en toda la API | 200 | API desplegada | Pasó | Los endpoints tienen la misma estructura y consistencia |  | 2026-02-25 | Jean Pierre Villacís
NFR004-TC004 | NFR-004 | Cualquier endpoint (validación) | Integración | Análisis de valores límite | P2 - Alta | GIVEN que un endpoint recibe datos de entrada inválidos WHEN los datos no cumplen las validaciones THEN debe retornar 400 Bad Request AND el mensaje debe indicar específicamente qué campos son inválidos | Datos de entrada con campos inválidos o faltantes | 400; mensaje con detalle de campos inválidos | 400 | N/A | Pasó | Se obtiene el resultado del 400 indicando detalles de campos inválidos o faltantes |  | 2026-02-25 | Jean Pierre Villacís

## US-017
US-017 — Eliminar Reporte Financiero de un Período
ID Caso de Prueba | Historia / NFR | Endpoint / Componente | Tipo de Prueba | Técnica de Diseño | Prioridad | Escenario Gherkin (Given/When/Then) | Datos de Entrada | Resultado Esperado | HTTP Status | Precondiciones | Estado Ejecución | Resultado Real | Evidencia / Notas | Fecha Ejecución | Ejecutor
✅ RUTA FELIZ
IT-RPT-001 | US-017 | DELETE /api/v1/reports/2025-03 | Integración | Partición de equivalencia | P1 - Crítica | GIVEN que el usuario está autenticado con JWT_VALIDO_A AND existe reporte propio para '2025-03' WHEN envía DELETE /api/v1/reports/2025-03 THEN debe responder con 200 OK AND el reporte ya no debe existir en BD AND las transacciones de 2025-03 permanecen intactas | DELETE /api/v1/reports/2025-03; JWT_VALIDO_A | 200 OK; reporte eliminado; transacciones intactas | 200 | Reporte 2025-03 propiedad de usuario-a | Pasó | Se puede visualizar que se elimino el reporte para las fechas indicadas y tiene un OK |  | 2026-02-25 | Jean Pierre Villacís
IT-RPT-002 | US-017 | GET /api/v1/transactions?period=2025-03 | Integración | Análisis de condición | P1 - Crítica | GIVEN que se eliminó el reporte de 2025-03 WHEN se consultan transacciones del período THEN las transacciones deben seguir existiendo; conteo sin cambios | GET /api/v1/transactions?period=2025-03 post-delete | Transacciones preservadas; conteo idéntico al pre-delete | 200 | Reporte 2025-03 recién eliminado | Pasó | Se mantienen las trasacciones preservadas |  | 2026-02-25 | Jean Pierre Villacís
🔒 CASOS LÍMITE Y PERÍODO PROTEGIDO
IT-RPT-003 | US-017 | DELETE /api/v1/reports/2026-02 | Integración | Tabla de decisión | P1 - Crítica | GIVEN que el período actual es 2026-02 con transacciones activas WHEN envía DELETE /api/v1/reports/2026-02 THEN debe responder con 409 Conflict AND mensaje: 'No es posible eliminar el reporte del período en curso con transacciones activas' | DELETE /api/v1/reports/2026-02; JWT_VALIDO_A | 409 Conflict; reporte NO eliminado | 409 | Período actual con transacciones activas | Falló | Emite un mensaje no espero 209 No body returned for response |  | 2026-02-25 | Jean Pierre Villacís
IT-RPT-009 | US-017 | DELETE /api/v1/reports/2026-02 | Integración | Tabla de decisión | P2 - Alta | GIVEN que el período actual es 2026-02 SIN transacciones activas WHEN envía DELETE /api/v1/reports/2026-02 THEN debe responder con 200 OK; eliminación exitosa | DELETE /api/v1/reports/2026-02; JWT_VALIDO_A; sin transacciones | 200 OK; reporte eliminado | 200 | Período actual sin transacciones | Falló | Fallo obtenido cuando se intenta eliminar un reporte con transacciones vacias. |  | 2026-02-25 | Jean Pierre Villacís
IT-RPT-010 | US-017 | DELETE /api/v1/reports/{único} | Integración | Análisis de valores límite | P2 - Alta | GIVEN que el usuario solo tiene un reporte WHEN lo elimina THEN la colección de reportes queda vacía | DELETE del único reporte; JWT_VALIDO_A | 200 OK; colección vacía | 200 | Usuario con un solo reporte | Pasó | Se devuekve la colección vacia posterior a la eliminación de un solo reporte disponible |  | 2026-02-25 | Jean Pierre Villacís
❌ ESCENARIOS DE ERROR
IT-RPT-004 | US-017 | DELETE /api/v1/reports/2020-01 | Integración | Partición de equivalencia | P1 - Crítica | GIVEN que no existe reporte para 2020-01 WHEN envía DELETE /api/v1/reports/2020-01 THEN debe responder con 404; 'Reporte no encontrado' | DELETE /api/v1/reports/2020-01; JWT_VALIDO_A | 404 Not Found | 404 | Período sin reporte | Pasó | Respuesta esperada obtenida |  | 2026-02-25 | Jean Pierre Villacís
IT-RPT-008 | US-017 | DELETE /api/v1/reports/03-2025 | Integración | Análisis de valores límite | P2 - Alta | GIVEN que el formato de período es inválido (03-2025 en vez de yyyy-MM) WHEN envía DELETE THEN debe retornar 400; error de formato | DELETE /api/v1/reports/03-2025 | 400 Bad Request; formato inválido | 400 | N/A | Falló | Respuesta 403 no se obtiene la respuesta de error esperada |  | 2026-02-25 | Jean Pierre Villacís
🔐 AUTENTICACIÓN Y AUTORIZACIÓN
IT-RPT-005 | US-017 | DELETE /api/v1/reports/2025-03 | Integración | Tabla de decisión | P1 - Crítica | GIVEN que usuario-b intenta eliminar reporte de usuario-a WHEN envía DELETE /api/v1/reports/2025-03 con JWT_VALIDO_B THEN debe retornar 404 'Reporte no encontrado' | JWT_VALIDO_B; reporte pertenece a usuario-a | 404 Not Found (aislamiento de datos) | 404 | Reporte pertenece a otro usuario | Pasó | Paso, al pertenecer a otro usuario emite el error esperado |  | 2026-02-25 | Jean Pierre Villacís
IT-RPT-006 | US-017 | DELETE /api/v1/reports/2025-03 | Integración | Partición de equivalencia | P1 - Crítica | GIVEN que la solicitud no incluye header Authorization WHEN envía DELETE /api/v1/reports/2025-03 THEN debe retornar 401; 'Token de autenticación requerido' | Sin header Authorization | 401 Unauthorized | 401 | Sin JWT | Pasó | No permite la accion sin el JWT |  | 2026-02-25 | Jean Pierre Villacís
IT-RPT-007 | US-017 | DELETE /api/v1/reports/2025-03 | Integración | Análisis de condición | P1 - Crítica | GIVEN que el JWT está expirado WHEN envía DELETE /api/v1/reports/2025-03 con JWT_EXPIRADO THEN debe retornar 401; 'Token expirado' | JWT_EXPIRADO | 401 Unauthorized; Token expirado | 401 | JWT expirado | Pasó | Si el jwt expira a las 24 horas |  | 2026-02-25 | Jean Pierre Villacís

## US-023
US-023 — Editar Transacción Financiera Existente
ID Caso de Prueba | Historia / NFR | Endpoint / Componente | Tipo de Prueba | Técnica de Diseño | Prioridad | Escenario Gherkin (Given/When/Then) | Datos de Entrada | Resultado Esperado | HTTP Status | Precondiciones | Estado Ejecución | Resultado Real | Evidencia / Notas | Fecha Ejecución | Ejecutor
✅ RUTA FELIZ
IT-TXN-001 | US-023 | PUT /api/v1/transactions/txn-uuid-123 | Integración | Partición de equivalencia | P1 - Crítica | GIVEN que usuario-a posee txn-uuid-123 WHEN envía PUT con { amount: 150.00, category: 'Alimentación' } THEN debe responder 200; datos actualizados persistidos en BD | { amount: 150.00, category: 'Alimentación' }; JWT_VALIDO_A | 200 OK; datos actualizados en respuesta y BD | 200 | txn-uuid-123 propiedad de usuario-a | Pasó | El JSON de respuesta reflejó correctamente los campos actualizados (amount: 150.0, category: "Alimentación"). - Persistencia: Al ejecutar posteriormente un GET a la misma transacción, se validó que los datos fueron actualizados correctamente en la base de datos. |  | 2026-02-25 | Jean Pierre Villacís
IT-TXN-002 | US-023 | PUT /api/v1/transactions/txn-uuid-123 | Integración | Partición de equivalencia | P1 - Crítica | GIVEN que se envía solo campo description WHEN procesa PUT con { description: 'Actualizado' } THEN solo description debe cambiar; demás campos intactos | { description: 'Actualizado' }; JWT_VALIDO_A | 200 OK; solo description modificado | 200 | txn-uuid-123 con valores iniciales conocidos | Pasó | Se actualizó el campo de manera correcta |  | 2026-02-25 | Jean Pierre Villacís
🔄 IDEMPOTENCIA
IT-TXN-003 | US-023 | PUT /api/v1/transactions/txn-uuid-123 | Integración | Tabla de decisión | P2 - Alta | GIVEN que se envía el mismo PUT dos veces WHEN ambas solicitudes se procesan THEN ambas retornan 200; estado en BD idéntico tras segunda llamada | Mismo body enviado 2 veces consecutivas | Idempotencia verificada; sin efectos duplicados | 200 | txn-uuid-123 existente | Pasó | HTTP Status Code (1ra llamada): 200 OK. - HTTP Status Code (2da llamada): 200 OK. - Respuesta: Ambas llamadas retornaron el mismo payload actualizado. - Verificación en BD: El estado de la transacción en la base de datos permaneció idéntico tras la segunda llamada, demostrando un comportamiento idempotente sin efectos secundarios no deseados. |  | 2026-02-25 | Jean Pierre Villacís
❌ ESCENARIOS DE ERROR
IT-TXN-004 | US-023 | PUT /api/v1/transactions/txn-uuid-999 | Integración | Partición de equivalencia | P1 - Crítica | GIVEN que no existe transacción txn-uuid-999 WHEN envía PUT THEN debe retornar 404; 'Transacción no encontrada' | PUT /transactions/txn-uuid-999; JWT_VALIDO_A | 404 Not Found | 404 | ID inexistente | Pasó | Se encuentra controlado el error de manera correcta. |  | 2026-02-25 | Jean Pierre Villacís
IT-TXN-006 | US-023 | PUT /api/v1/transactions/txn-uuid-123 | Integración | Análisis de valores límite | P1 - Crítica | GIVEN que se envía amount: 0 WHEN el sistema valida THEN debe retornar 400; 'El monto debe ser mayor a cero' | { amount: 0 }; JWT_VALIDO_A | 400 Bad Request | 400 | N/A | Pasó | Se valida amount de manera correcta. |  | 2026-02-25 | Jean Pierre Villacís
IT-TXN-007 | US-023 | PUT /api/v1/transactions/txn-uuid-123 | Integración | Análisis de valores límite | P1 - Crítica | GIVEN que se envía amount: -50.00 WHEN el sistema valida THEN debe retornar 400; 'El monto debe ser mayor a cero' | { amount: -50.00 }; JWT_VALIDO_A | 400 Bad Request | 400 | N/A | Pasó | Se valida amount de manera correcta. |  | 2026-02-25 | Jean Pierre Villacís
IT-TXN-010 | US-023 | PUT /api/v1/transactions/txn-uuid-123 | Integración | Análisis de valores límite | P2 - Alta | GIVEN que el body está vacío {} WHEN envía PUT THEN debe retornar 400; se requiere al menos un campo | {}; JWT_VALIDO_A | 400 Bad Request | 400 | N/A | Pasó | Se valida la entrada para actualizar de manera correcta |  | 2026-02-25 | Jean Pierre Villacís
IT-TXN-014 | US-023 | PUT /api/v1/transactions/txn-uuid-123 | Integración | Análisis de valores límite | P2 - Alta | GIVEN que se envía fecha con formato inválido WHEN envía PUT con { date: '03/2025/15' } THEN debe retornar 400; formato de fecha inválido | { date: '03/2025/15' }; JWT_VALIDO_A | 400 Bad Request | 400 | N/A | Pasó | Se valida el formato de la fecha sea correcto. |  | 2026-02-25 | Jean Pierre Villacís
🔐 AUTENTICACIÓN Y AUTORIZACIÓN
IT-TXN-005 | US-023 | PUT /api/v1/transactions/txn-uuid-456 | Integración | Tabla de decisión | P1 - Crítica | GIVEN que usuario-a intenta editar transacción de usuario-b WHEN envía PUT /transactions/txn-uuid-456 con JWT_VALIDO_A THEN debe retornar 404 'Transacción no encontrada' | JWT_VALIDO_A; txn-uuid-456 pertenece a usuario-b | 404 Not Found (aislamiento) | 404 | Transacción de otro usuario | Pasó | Se encuentra aislado. |  | 2026-02-25 | Jean Pierre Villacís
IT-TXN-008 | US-023 | PUT /api/v1/transactions/txn-uuid-123 | Integración | Partición de equivalencia | P1 - Crítica | GIVEN que la solicitud no tiene header Authorization WHEN envía PUT THEN debe retornar 401 | Sin JWT | 401 Unauthorized | 401 | Sin JWT | Pasó | Se encuentra aislado. |  | 2026-02-25 | Jean Pierre Villacís
IT-TXN-009 | US-023 | PUT /api/v1/transactions/txn-uuid-123 | Integración | Análisis de condición | P1 - Crítica | GIVEN que el JWT está expirado WHEN envía PUT con JWT_EXPIRADO THEN debe retornar 401; 'Token expirado' | JWT_EXPIRADO | 401 Unauthorized | 401 | JWT expirado | Pasó | Se encuentra aislado. |  | 2026-02-25 | Jean Pierre Villacís
🔄 SINCRONIZACIÓN AUTOMÁTICA (US-024)
IT-TXN-011 | US-023 / US-024 | PUT /transactions + GET /reports | Integración | Tabla de decisión | P1 - Crítica | GIVEN que se actualiza monto de txn-uuid-123 de 100 a 150 WHEN se consulta GET /api/v1/reports/2025-03 THEN el total del reporte refleja nuevo monto; balance actualizado | PUT amount: 150 → GET reporte 2025-03 | Reporte sincronizado con nuevo total | 200 | Transacción con monto 650 en período 2025-03 | Pasó | Se sincroniza |  | 2026-02-25 | Jean Pierre Villacís

## US-024
US-024 — Sincronización Automática de Reportes
ID Caso de Prueba | Historia / NFR | Endpoint / Componente | Tipo de Prueba | Técnica de Diseño | Prioridad | Escenario Gherkin (Given/When/Then) | Datos de Entrada | Resultado Esperado | HTTP Status | Precondiciones | Estado Ejecución | Resultado Real | Evidencia / Notas | Fecha Ejecución | Ejecutor
🔄 SINCRONIZACIÓN POR EDICIÓN
US024-TC001 | US-024 | PUT /transactions → Reporte | Integración | Tabla de decisión | P1 - Crítica | GIVEN que el usuario edita txn-123 del período 2025-03 cambiando monto de 100 a 150 WHEN el sistema procesa la actualización THEN reporte 2025-03 recalcula totalIngresos o totalGastos AND balance refleja nuevo monto AND cambios persisten atómicamente | PUT txn-123 amount: 100→150 | Reporte recalculado; atomicidad verificada | 200 | Transacción existente; reporte del período existe | Pasó | El endpoint PUT /api/v1/transactions/{id} procesa la actualización y propaga los cambios exitosamente al servicio de reportes. Total de ingresos/gastos y balance recalculados según lo esperado (Código 200 OK)." |  | 2026-02-25 | Jean Pierre Villacís
US024-TC002 | US-024 | PUT /transactions (cambio fecha) → 2 Reportes | Integración | Tabla de decisión | P1 - Crítica | GIVEN que el usuario cambia fecha de txn-123 de 2025-03 a 2025-04 WHEN el sistema procesa THEN reporte 2025-03 se reduce AND reporte 2025-04 se incrementa AND si no existía reporte 2025-04, se crea automáticamente | PUT txn-123 date: 2025-03→2025-04 | Ambos reportes actualizados; posible creación automática | 200 | txn-123 en 2025-03 | Pasó | Se actualiza de manera correcta. |  | 2026-02-25 | Jean Pierre Villacís
🔄 SINCRONIZACIÓN POR CREACIÓN
US024-TC003 | US-024 | POST /transactions → Reporte nuevo | Integración | Análisis de condición | P1 - Crítica | GIVEN que el usuario crea nueva transacción para período 2025-06 sin reporte WHEN la transacción es persistida THEN un reporte para 2025-06 debe crearse automáticamente con los valores | POST nueva transacción período 2025-06 | Reporte auto-creado para 2025-06 | 201/200 | Sin reporte previo para 2025-06 | Pasó | Creación automática verificada. Al persistir una transacción en un período sin reporte previo (2025-06), el sistema orquestó exitosamente la creación de un nuevo reporte para dicho período con los montos inicializados correctamente (Código 201)." |  | 2026-02-25 | Jean Pierre Villacís
🔄 SINCRONIZACIÓN POR ELIMINACIÓN
US024-TC004 | US-024 | DELETE /transactions → Reporte actualizado | Integración | Tabla de decisión | P1 - Crítica | GIVEN que el usuario elimina txn-456 del período 2025-03 WHEN el sistema procesa la eliminación THEN reporte 2025-03 resta el monto de la transacción AND balance se actualiza automáticamente | DELETE txn-456 del período 2025-03 | Reporte decrementado; balance actualizado | 200 | txn-456 existente en 2025-03 | Pasó | Eliminación e integración verificadas. Al eliminar la transacción (DELETE /transactions/{id}), el sistema procesó correctamente el evento garantizando que el reporte del período correspondiente (2025-03) restara el monto y actualizara el balance automáticamente de forma consistente." |  | 2026-02-25 | Jean Pierre Villacís

## US-021
US-021 — Descargar Reporte de un Período como PDF
ID Caso de Prueba | Historia / NFR | Endpoint / Componente | Tipo de Prueba | Técnica de Diseño | Prioridad | Escenario Gherkin (Given/When/Then) | Datos de Entrada | Resultado Esperado | HTTP Status | Precondiciones | Estado Ejecución | Resultado Real | Evidencia / Notas | Fecha Ejecución | Ejecutor
✅ RUTA FELIZ
IT-PDF-001 | US-021 | GET /api/v1/reports/2025-10/pdf | Integración | Partición de equivalencia | P1 - Crítica | GIVEN que usuario-a tiene reporte para 2025-03 WHEN envía GET /api/v1/reports/2025-03/pdf THEN responde 200; Content-Type: application/pdf AND Content-Disposition contiene 'reporte-2025-03.pdf' | GET /reports/2025-10/pdf; JWT_VALIDO_A | 200; PDF descargado; headers correctos | 200 | Reporte 2025-10 existente | Pasó | El endpoint retorna correctamente el archivo PDF con la información requerida, respondiendo con un código de estado 200 (OK), lo que indica una ejecución exitosa de la solicitud. |  | 2026-02-26 | Jean Pierre Villacís
IT-PDF-002 | US-021 | GET /api/v1/reports/2025-10/pdf | Integración | Análisis de condición | P1 - Crítica | GIVEN que se descargó el PDF para 2025-10 WHEN se parsea el contenido del PDF THEN debe contener: período, totalIngresos, totalGastos, balanceNeto, fechaGeneración | PDF descargado; parseado con pdf-parse/PDFBox | Campos requeridos presentes en el documento | 200 | PDF descargado exitosamente | Pasó | El endpoint retorna correctamente el archivo PDF con la información requerida, respondiendo con un código de estado 200 (OK), lo que confirma la ejecución exitosa de la solicitud. El documento generado incluye todos los campos esperados, debidamente diligenciados, y la información se presenta de manera completa y consistente. |  | 2026-02-26 | Jean Pierre Villacís
🔒 CASOS LÍMITE
IT-PDF-004 | US-021 | PUT /transactions → GET /reports/pdf | Integración | Tabla de decisión | P1 - Crítica | GIVEN que se actualiza una transacción y luego se descarga el PDF WHEN se revisa el PDF THEN debe reflejar los valores recalculados, no datos desactualizados | PUT transacción → GET PDF | PDF con datos actualizados post-edición | 200 | Transacción recién editada | Pasó | Se evidencia la correcta actualización de la información en el archivo PDF, reflejando de manera precisa los cambios realizados en los datos correspondientes. |  | 2026-02-26 | Jean Pierre Villacís
IT-PDF-009 | US-021 | GET /api/v1/reports/{period}/pdf | Integración | Análisis de valores límite | P2 - Alta | GIVEN que el reporte tiene $0.00 en ingresos y gastos WHEN se descarga el PDF THEN debe generarse correctamente con valores $0.00 | Reporte con valores en cero | PDF válido con $0.00 | 200 | Reporte con valores cero | Pasó | El reporte fue generado correctamente, presentando valores en cero conforme a la información registrada en el sistema. |  | 2026-02-26 | Jean Pierre Villacís
IT-PDF-010 | US-021 | GET /api/v1/reports/2025-10/pdf | Integración | Análisis de condición | P2 - Alta | GIVEN que se descarga PDF para 2025-10 WHEN se revisa Content-Disposition THEN debe contener exactamente 'reporte-2025-10.pdf' | Descarga válida 2025-10 | Nombre de archivo exacto en header | 200 | Descarga exitosa | Pasó | El nombre del encabezado (header) es el correcto y la descarga del archivo se realiza de manera exitosa, sin presentar inconvenientes. |  | 2026-02-26 | Jean Pierre Villacís
❌ ESCENARIOS DE ERROR
IT-PDF-003 | US-021 | GET /api/v1/reports/2020-01/pdf | Integración | Partición de equivalencia | P1 - Crítica | GIVEN que no existe reporte para 2020-01 WHEN envía GET /reports/2020-01/pdf THEN debe retornar 404; 'Reporte no encontrado' | GET /reports/2020-01/pdf; JWT_VALIDO_A | 404 Not Found | 404 | Sin reporte para período | Pasó | Se mantiene el control sobre la generación del reporte, impidiendo la visualización o consulta de información correspondiente a fechas inexistentes o no registradas en el sistema. |  | 2026-02-26 | Jean Pierre Villacís
IT-PDF-005 | US-021 | GET /api/v1/reports/{period}/pdf | Integración | Análisis de condición | P2 - Alta | GIVEN que ocurre un error interno en la librería PDF WHEN se intenta generar el PDF THEN debe retornar 500; 'No fue posible generar el PDF' | Stub de fallo en librería PDF | 500 Internal Server Error | 500 | Inyección de fallo en librería PDF | Pendiente
IT-PDF-008 | US-021 | GET /api/v1/reports/2025/pdf | Integración | Análisis de valores límite | P2 - Alta | GIVEN que el formato de período es inválido WHEN envía GET /reports/2025/pdf THEN debe retornar 400 | GET /reports/2025/pdf (formato incompleto) | 400 Bad Request | 400 | N/A | Pasó | Se obtuvo la respuesta esperada, indicando de manera clara que el formato de la fecha ingresada es incorrecto. |  | 2026-02-26 | Jean Pierre Villacís
🔐 AUTENTICACIÓN Y AUTORIZACIÓN
IT-PDF-006 | US-021 | GET /api/v1/reports/2025-10/pdf | Integración | Partición de equivalencia | P1 - Crítica | GIVEN que no hay header Authorization WHEN envía GET /reports/2025-10/pdf THEN debe retornar 401 | Sin JWT | 401 Unauthorized | 401 | Sin JWT | Pasó | Se valida correctamente el control de seguridad mediante el uso de JWT, garantizando la autenticación y autorización adecuadas para el acceso al endpoint. |  | 2026-02-26 | Jean Pierre Villacís
IT-PDF-007 | US-021 | GET /api/v1/reports/2025-10/pdf | Integración | Tabla de decisión | P1 - Crítica | GIVEN que usuario-b intenta descargar PDF de reporte de usuario-a WHEN envía GET con JWT_VALIDO_B THEN debe retornar 404 | JWT_VALIDO_B; reporte de usuario-a | 404 Not Found (aislamiento) | 404 | Reporte pertenece a otro usuario | Pasó | Se implementa correctamente el control de acceso, garantizando que los usuarios solo puedan visualizar sus propios archivos PDF y restringiendo el acceso a documentos correspondientes a otros usuarios. |  | 2026-02-26 | Jean Pierre Villacís

## E2E
Flujos End-to-End — Pruebas de Extremo a Extremo
ID Caso de Prueba | Historia / NFR | Endpoint / Componente | Tipo de Prueba | Técnica de Diseño | Prioridad | Escenario Gherkin (Given/When/Then) | Datos de Entrada | Resultado Esperado | HTTP Status | Precondiciones | Estado Ejecución | Resultado Real | Evidencia / Notas | Fecha Ejecución | Ejecutor
🔗 FLUJOS CRÍTICOS DE EXTREMO A EXTREMO
E2E-001 | NFR-002, US-024 | Register → Login → POST Txn → GET Report | End-to-End | Flujo de usuario completo | P1 - Crítica | GIVEN que se registra un nuevo usuario WHEN hace login, crea transacción para 2026-02 AND consulta reporte de 2026-02 THEN el reporte debe existir automáticamente con los datos de la transacción | 1. POST register 2. POST login 3. POST transaction 4. GET report | Flujo completo exitoso; reporte auto-generado | 201/200 | BD limpia | Pasó |  | Se puede evidenciar que se completo el flujo de crear una cuenta logearse y que se ingresara una transaccion | 2026-02-26 | Hans Ortiz
E2E-002 | US-023, US-024 | Login → Edit Txn → Verify Report Sync | End-to-End | Flujo de usuario completo | P1 - Crítica | GIVEN que usuario hace login WHEN consulta reporte 2025-03, edita transacción con nuevo monto AND consulta reporte de nuevo THEN los totales deben estar actualizados | 1. POST login 2. GET report 3. PUT transaction 4. GET report | Totales del reporte actualizados tras edición | 200 | Usuario con transacciones y reporte en 2025-03 | Pasó |  | Se puede evidenciar el logeo de la cuenta, y la visualizacion de la modificacion del reporte | 2026-02-26 | Hans Ortiz
E2E-003 | US-023, US-024 | Login → Move Txn → Verify Both Reports | End-to-End | Flujo de usuario completo | P1 - Crítica | GIVEN que usuario hace login WHEN cambia fecha de transacción de 2025-03 a 2025-04 THEN reporte 2025-03 decrementado; reporte 2025-04 incrementado | 1. POST login 2. PUT txn date 3. GET report 2025-03 4. GET report 2025-04 | Ambos reportes sincronizados correctamente | 200 | Transacción en 2025-03 | Pasó |  | Se evidencia la sincronizacion de los reportes | 2026-02-26 | Hans Ortiz
E2E-004 | US-017 | Login → Delete Report → Verify Txns Intact | End-to-End | Flujo de usuario completo | P1 - Crítica | GIVEN que usuario hace login WHEN consulta transacciones de 2025-03, elimina reporte AND consulta transacciones de nuevo THEN el conteo de transacciones no cambia | 1. POST login 2. GET txns 3. DELETE report 4. GET txns | Transacciones preservadas tras eliminación de reporte | 200 | Reporte y transacciones en 2025-03 | Pasó |  | Se evidencia la eliminacion de los datos | 2026-02-26 | Hans Ortiz
E2E-005 | US-018 | Login → Bulk Delete → Verify Partial Exclusion | End-to-End | Flujo de usuario completo | P1 - Crítica | GIVEN que usuario hace login WHEN elimina rango 2025-12 a 2026-02 THEN reporte 2026-02 sigue existiendo (transacciones activas) | 1. POST login 2. DELETE range 3. GET report 2026-02 | Período actual protegido; otros eliminados | 200 | Reportes en rango; 2026-02 con transacciones | Pasó |  | Se elimina los demas reportes y se mantiene el funcional | 2026-02-26 | Hans Ortiz
E2E-006 | US-021, US-023 | Login → Download PDF → Edit Txn → Re-download PDF | End-to-End | Flujo de usuario completo | P1 - Crítica | GIVEN que usuario descarga PDF de 2025-03 WHEN edita una transacción y descarga PDF de nuevo THEN el nuevo PDF refleja valores actualizados | 1. GET PDF 2. PUT txn 3. GET PDF nuevamente | Segundo PDF con datos actualizados | 200 | Reporte con transacciones en 2025-03 | Pasó |  | Se actualiza correctamente los pdf con datos actualizados | 2026-02-26 | Hans Ortiz
E2E-007 | US-022 | Login → Download Range PDF with Gaps | End-to-End | Flujo de usuario completo | P1 - Crítica | GIVEN que usuario solicita PDF de rango 2025-01 a 2025-06 con solo 3 meses con datos WHEN descarga el PDF THEN incluye nota sobre períodos faltantes | 1. POST login 2. GET PDF range | PDF con datos parciales y notas de vacíos | 200 | 3 de 6 meses con datos | Pasó |  | Si se genera la funcionalidad correctamente | 2026-02-26 | Hans Ortiz
E2E-008 | NFR-002 | Register A & B → Cross-access Isolation | End-to-End | Flujo de usuario completo | P1 - Crítica | GIVEN que se registran usuario-a y usuario-b WHEN usuario-a crea recursos AND usuario-b intenta acceder a los recursos de usuario-a THEN todos los intentos retornan 404 o 401 | 1. Register A 2. Register B 3. A creates data 4. B tries access | Aislamiento completo verificado | 404/401 | BD limpia | Pasó |  |  | 2026-02-26 | Hans Ortiz

## Leyenda
LEYENDA Y CONVENCIONES
PRIORIDADES
P1 - Crítica | Bloquea la entrega del sprint. Debe pasar al 100%.
P2 - Alta | Importante para calidad. Objetivo ≥ 90% de aprobación.
P3 - Media | Deseable. Se ejecuta si hay tiempo disponible.
P4 - Baja | Nice-to-have. Documentado pero puede diferirse.
ESTADOS DE EJECUCIÓN
Pendiente | No ejecutado aún.
Pasó | Ejecutado exitosamente. Resultado real coincide con esperado.
Falló | Ejecutado con discrepancia. Se debe registrar el resultado real.
Bloqueado | No se puede ejecutar por dependencia o error de entorno.
TÉCNICAS DE DISEÑO (ISTQB)
Partición de equivalencia | Divide entradas en clases equivalentes; un caso por clase.
Análisis de valores límite | Prueba en los bordes de las clases de equivalencia.
Tabla de decisión | Combina condiciones y acciones para cubrir reglas de negocio.
Análisis de condición | Evalúa condiciones individuales y sus combinaciones.
TIPOS DE PRUEBA
Integración | Valida la interacción entre componentes (API + BD + Auth).
End-to-End | Flujo completo de usuario a través de múltiples endpoints.
Unitaria | Valida componentes aislados (servicio, validador, mapper).
COLUMNAS DE EJECUCIÓN
Estado Ejecución | Pendiente / Pasó / Falló / Bloqueado
Resultado Real | Descripción de lo que ocurrió al ejecutar el caso.
Evidencia / Notas | Screenshots, logs, IDs de defectos asociados.
Fecha Ejecución | Fecha en que se ejecutó el caso (YYYY-MM-DD).
Ejecutor | Nombre del tester que ejecutó el caso.